**Presupuestos para la prevención de la Violencia política contra las mujeres en razón de género.**

1.- Los años 2016 y 2017 no hubo presupuesto específico para estos rubros, sin embargo si se realizaron actividades al respecto.

2.- En los años 2018 y 2019 las actividades de prevención de la Violencia política contra las mujeres en razón de género fueron parte del Programa Operativo Anual del Área de Educación Cívica.

3.- A partir del año 2020 es un proyecto de la Comisión de Igualdad de Género del IEES.

4.- Cabe destacar que los presupuestos que a continuación se describen son los autorizados por el IEES.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto Democracia y Paridad de Género 2018** | | | | |
| **Actividad** | **Responsable** | **Período de Ejecución** | **Requerimiento (Descripción de recursos: técnicos, materiales y humanos)** | **Costo** |
| Desarrollar y diseñar el proyecto. | Educación Cívica, Comunicación y Presidencia | Enero | Desarrollar, presentar y diseñar el proyecto para su aprobación. |  |
| Impresión de materiales de promoción y difusión para la Capacitación de la promoción de la estrategia de difusión del voto y paridad de género | Educación Cívica, Comunicación y Administración | Enero | Tríptico informativo, impresión, $2.00 precio unitario por 10 mil ejemplares: $20,000.00. Impresión de tríptico para capacitar: $6.00 precio unitario por 500 ejemplares: $3,000.00 | $23,000.00 |
| Concertación para implementar la Norma Mexicana 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación. | Presidencia, Secretaría, Administración y Educación Cívica. | Enero | Visita al Instituto Nacional de Mujeres para solicitar la certificación. Firmar el convenio e iniciar los trabajos. Vuelos redondos para 2 personas, alimentos y taxis = $13,200.00. | $13,200.00 |
| Preparar la logística del Seminario “Encuentro para la Paridad de Género”. | Presidencia, Administración y Educación Cívica | Febrero | Seleccionar a los especialistas que participarán en el taller: 4 conferencistas y un tallerista nacionales $50,000.00. Concertar a los especialistas, firmar convenio y pagar sus honorarios. Boletos de avión, hospedaje y 3 alimentos $35,000.00. Pago al escenógrafo $30,000.00. Auditorio $30,000.00 y servicio de cafetería $7,000.00. Diseñar e imprimir el material para el Encuentro tales como carpetas, hojas membretadas y un díptico en papel bond, tamaño carta a color, 250 ejemplares, por ambas caras. $10,000.00. | $162,000.00 |
|  | | | | |
| Realizar la capacitación para la promoción de la estrategia de difusión del voto y paridad de género | Educación Cívica y Administración | Febrero | Dicha capacitación se realizará en la misma capacitación que organiza Secretaría al inicio del proceso electoral. Viáticos oficina central: combustible y peaje $6,000.00 y alimentos para dos personas $2,800.00 | $8,800.00 |
| Realizar el Seminario “Encuentro para la Paridad de Género”. | Educación Cívica | Marzo | Para ello se distribuirán las invitaciones entre las personas que integran el directorio; se preparará el escenario y se realizará el evento en el espacio elegido para ello. |  |
| Preparar la logística para la capacitación del Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres. | Presidencia, Educación Cívica y Administración | Marzo | Concertar al facilitar, firmar convenio y pagar sus honorarios: $10,000.00. Boletos de avión: $6,000.00 Hospedaje y alimentación: $3,000.00. diseñar e imprimir el material; $5,000.00. Cafetería: $5,000.00. Auditorio: $10,000.00 | $39,000.00 |
| Implementar la Norma Mexicana de Género al interior del IEES. | Educación Cívica | Marzo | Dar seguimiento a la implementación de la Norma. |  |
| Implementar la Norma Mexicana de Género al interior del IEES. | Presidencia, Secretaría, Administración y Educación Cívica | Abril | Seguimiento ante el INMUJERES, vuelos redondos para 2 personas, alimentos y taxis = $13,200.00. | $13,200.00 |
| Dar seguimiento de la Norma Mexicana de Género al interior del IEES. | Educación Cívica | Mayo | Dar seguimiento a la implementación de la Norma. |  |
| Dar seguimiento de la Norma Mexicana de Género al interior del IEES. | Presidencia, Secretaría, Administración y Educación Cívica | Agosto | Seguimiento ante el INMUJERES, vuelos redondos para 2 personas, alimentos y taxis = $13,200.00. | $13,200.00 |
| Preparar el Foro en conmemoración del aniversario del voto femenino en México. | Comunicación, Administración y Educación Cívica | Septiembre | Contactar con especialistas en temas de género, nacionales y locales Conferencistas nacionales, 3: $22,000. c/u: $66,000.00. Vuelos redondos, hospedaje y alimentación $16,500.00. Conferencista local $11,000.00. Escenógrafo: $30,000.00. | $133,500.00 |
| Foro en conmemoración del aniversario del voto femenino en México. | Comunicación, Administración y Educación Cívica | Octubre | Para ello se distribuirán las invitaciones entre las personas que integran el directorio; se preparará el escenario y se realizará el evento en el espacio elegido para ello. |  |
| Dar seguimiento de la Norma Mexicana de Género al interior del IEES. | Presidencia, Secretaría, Administración y Educación Cívica | Noviembre | Seguimiento ante el INMUJERES, vuelos redondos para 2 personas, alimentos y taxis = $13,200.00. | $13,200.00 |
| Promoción de los 16 Días de Activismo para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. | Comunicación, Administración y Educación Cívica | Noviembre | Materiales para la promoción de los 16 días. | $10,000.00 |
| Elaboración del informe final del proyecto | Educación Cívica | Diciembre | Realizar un análisis del proyecto y presentar un informe final. |  |
| **Costo aproximado del proyecto** | | | | **$429,100.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Formato de Líneas de Acción y Presupuesto 2019** | | | | | |
| **Democracia y Paridad de Género** | | | | |
| **Actividad** | **Responsable** | **Período de Ejecución** | **Requerimiento (Descripción de recursos: técnicos, materiales y humanos)** | **Costo** |
| Desarrollar y diseñar el proyecto. | Educación Cívica, Comunicación y Presidencia | Enero | Desarrollar, presentar y diseñar el proyecto para su aprobación. |  |
| Concertación para implementar la Norma Mexicana 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación. | Presidencia, Secretaría, Administración y Educación Cívica. | Enero | Visita al Instituto Nacional de Mujeres para solicitar la certificación. Firmar el convenio e iniciar los trabajos. Vuelos redondos para 2 personas, alimentos y taxis = $13,200.00. | $13,200.00 |
| Programación de las 18 pláticas a institutos municipales de las mujeres, "Mujeres más allá del voto". | Educación Cívica, Comunicación y Administración | Enero | Se invitará a una conferencista reconocida de Sinaloa, para que imparta las 18 pláticas y se trabajará con ella la agenda de trabajo, y se trabajará en la gestión correspondiente. |  |
| Logística de la conferencia magistral para el Día Internacional de la Mujer | Presidencia, Administración y Educación Cívica | Febrero | Seleccionar a una especialista que imparta la conferencia, con honorarios de $20,000.00; boletos de avión, $6,000.00; hospedaje, $2,000,00 y 3 alimentos, $900.00. Pago al escenógrafo, $30,000.00. Auditorio $30,000.00 y servicio de cafetería $7,000.00. | $95,900.00 |
| Impresión de materiales para la promoción de la estrategia de difusión del voto y paridad de género. | Educación Cívica, Comunicación y Administración | Enero | **Tríptico** informativo sobre los resultados electorales con perspectiva de género, tamaño 21.5 x 34 cm, en papel bond de 90 gr en selección a color, impresión ambas caras, $3.50 c/u x **2000** = **$7,000.00.** | $7,000.00 |
| Realización de la conferencia magistral para el Día Internacional de la Mujer | Educación Cívica | Marzo | Para ello se distribuirán las invitaciones entre las personas que integran el directorio; se preparará el escenario y se realizará el evento en el espacio elegido para ello. Combustible:$600.00; invitaciones: $300.00 | $900.00 |
| Implementación de la Norma Mexicana de Género al interior del IEES. | Educación Cívica | Marzo | Dar seguimiento a la implementación de la Norma. |  |
| Impartición de 6 conferencias "Mujeres más allá del voto". | Administración y Educación Cívica | Enero | Primer pago a la conferencista, $20,000.00 netos. **Choix,** combustible $2,500.00; peaje $324.00; 3 alimentos para 2 personas: $1,800.00; hospedaje 2 habitaciones: 2,400.00. **El Fuerte**: Combustible, $2,300.00; peaje $324.00; 3 alimentos para 2 personas: $1,800.00; hospedaje 2 habitaciones: $2,400.00. **Ahome:** combustible $2,000.00, 2 alimentos para 2 personas, $1,200.00 y peaje $324.00; **Guasave:** Combustible $1,500.00, 2 Alimentos para 2 Personas $1,200.00, Peaje $324.00. **Angostura**, combustible $1,200.00, 2 alimentos para 2 personas $1,200.00; peaje $324.00; **Mocorito,** combustible $1,000.00 y alimentos 2 personas $1,200.00; Peaje $324.00 | $45,644.00 |
| Seguimiento de la Norma Mexicana de Género al interior del IEES. | Presidencia, Secretaría, Administración y Educación Cívica | Abril | Seguimiento ante el INMUJERES, vuelos redondos para 2 personas, alimentos y taxis = $13,200.00. | $13,200.00 |
| Impartición de 6 conferencias "Mujeres más allá del voto". | Administración y Educación Cívica | Febrero | Segundo pago a la conferencista, $20,000.00 netos. **Salvador Alvarado**, combustible $1,400.00, 2 alimentos para 2 personas , $1,200.00 y peaje $44.00; **Sinaloa,** combustible, $1,600.00; 2 alimentos para 2 personas $1,200.00 y peaje $324.00. **Badiraguato,** combustible $1,200.00, 2 alimentos para 2 personas $1,200.00 y Peaje $44.00. **Navolato**, combustible $500.00, 2 alimentos para 2 personas $1,200.00. **Elota**, combustible $1,200.00, 2 alimentos para 2 personas $1,200.00 y Peaje $280.00. Culiacán, combustible $200.00. | 32,792.00 |
| Impartición de 6 conferencias "Mujeres más allá del voto". |  | Marzo | Tercer pago a la conferencista, $20,000.00 netos. **Cosalá,** combustible $2,200.00, 2 alimentos para 2 personas $1,200.00. **San Ignacio**, combustible $2,400.00, 2 alimentos para 2 personas $1,200.00. **Mazatlán,** combustible $1,600.00, 2 alimentos para 2 personas $1,200.00; peaje $524.00. **Concordia,** combustible $1,800.00; peaje $524.00; 3 alimentos para 2 personas: $1,800.00; hospedaje 2 habitaciones: 2,400.00.  **Rosario**, combustible $2,000; peaje $640.00; 3 alimentos para 2 personas: $1,800.00; hospedaje 2 habitaciones: 2,400.00. **Escuinapa**, combustible $2,000.00; peaje $754.00; 3 alimentos para 2 personas: $1,800.00; hospedaje 2 habitaciones: 2,400.00. | 50,642.00 |
| Seguimiento de la Norma Mexicana de Género al interior del IEES. | Presidencia, Secretaría, Administración y Educación Cívica | Agosto | Seguimiento ante el INMUJERES, vuelos redondos para 2 personas, alimentos y taxis = $13,200.00. | $13,200.00 |
| Logística del Foro en conmemoración del aniversario del voto femenino en México. | Comunicación, Administración y Educación Cívica | Septiembre | Contactar con especialistas en temas de género, nacionales y locales Conferencistas nacionales, 3: $22,000. c/u: $66,000.00. Vuelos redondos, hospedaje y alimentación $16,500.00. Conferencista local $11,000.00. Escenógrafo: $30,000.00. Auditorio $30,000.00 y servicio de cafetería $7,000.00. | $160,500.00 |
| Realización del Foro en conmemoración del aniversario del voto femenino en México. | Comunicación, Administración y Educación Cívica | Octubre | Para ello se distribuirán las invitaciones entre las personas que integran el directorio; se preparará el escenario y se realizará el evento en el espacio elegido para ello. |  |
| Seguimiento de la Norma Mexicana de Género al interior del IEES. | Presidencia, Secretaría, Administración y Educación Cívica | Noviembre | Seguimiento ante el INMUJERES, vuelos redondos para 2 personas, alimentos y taxis = $13,200.00. | $13,200.00 |
| Promoción de los 16 Días de Activismo para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. | Comunicación, Administración y Educación Cívica | Noviembre | Materiales para la promoción de los 16 días. $10,000.00 | $10,000.00 |
| Elaboración del informe final del proyecto | Educación Cívica | Diciembre | Realizar un análisis del proyecto y presentar un informe final. |  |
| Costo aproximado del proyecto | | | | **$456,178.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Formato de Líneas de Acción y Presupuesto 2020**  **Proyecto Democracia e Igualdad de Género y No Discriminación 2020**  **Área: Comisión de Paridad de Género** | | | | | |
| **Actividad** | **Responsable** | **Período de Ejecución** | **Requerimiento (Descripción de recursos: técnicos, materiales y humanos)** | **Costo** | **Justificación** |
| Desarrollar y diseñar el proyecto. | Comisión de Paridad de Género, Comunicación y Presidencia | Enero | Desarrollar, presentar y diseñar el proyecto para su aprobación. |  | Es importante la planeación ya que es la etapa básica para definir las metas, períodos de cumplimiento y prever recursos para la ejecución. |
| Impresión de materiales de promoción y difusión sobre el ejercicio igualitario y sin discriminación de los derechos político-electorales | Comisión de Paridad de Género, Comunicación y Administración | Febrero | 2,000 trípticos informativos sobre el voto y paridad de género y Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género para el estado de Sinaloa, ejercicio igualitario y sin discriminación de los derechos político-electorales tamaño 21.5 x 34 cm, en papel bond de 90 g. en selección a color, impresión ambas caras, $3.85 c/u x 2000= $7,700.00 | $7,700.00 | Son materiales distintivos institucionales, de promoción y difusión. |
| Reunión ante INMUJERES para implementar la Norma Mexicana de Género al interior del IEES. | Comisión de Paridad de Género | Febrero | Seguimiento ante el INMUJERES, vuelos redondos para 2 personas, alimentos y taxis = $ 14280 | $14,280 | Realizar los trámites correspondientes para la certificación |
| Programación de Conferencia en Conmemoración del Dia Internacional de la Mujer | Comisión de Paridad de Género, Comunicación y Administración | Febrero | Se invitará a una persona conferencista reconocida de Sinaloa, para que imparta las se trabajará con ella la agenda de trabajo, y se trabajará en la gestión correspondiente. |  | Se requiere contratar una persona especialista en la materia, que desarrolle esta clase de actividades. |
| Preparar la logística Conferencia en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer | Presidencia, Comisión de Paridad de Género y, Administración | Febrero | Seleccionar a los especialistas en la materia que participarán en la conferencia: 1 conferencista nacional $24,000.00. Concertar a la persona especialista, firmar convenio y pagar sus honorarios. Boletos de avión, hospedaje y 3 alimentos $7,700.00. 2 Lonas $ 300.00 c/u = $600.00. Auditorio y servicio de cafetería $3,000.00. | $35,300.00 | Son necesarios los servicios profesionales de las personas expertas en la materia |
|
| Reunión ante INMUJERES para implementar la Norma Mexicana de Género al interior del IEES. | Comisión de Paridad de Género | marzo | Inicio de trabajos para la obtención de la Norma Oficial Mexicana |  | Que se aplique el cuestionario de percepción de clima laboral y no discriminación del personal en el espacio laboral. |
| Realizar la Conferencia en Conmemoración del día internacional de la mujer | Comisión de Paridad de Género | Marzo | Para ello se distribuirán las invitaciones entre las personas que integran el directorio; se preparará el escenario y se realizará el evento en el espacio elegido para ello. Combustible:$600.00; invitaciones: $300.00 | $900.00 | Es necesario realizar estas actividades para que se haga efectivo lo programado |
| Impartición de 3 Pláticas "Mujeres ejerciendo sus derechos” | Comisión de Paridad de Género | marzo | Platicas Mujeres ejerciendo sus derechos y difusión del PAVPMRG, ZONA CENTRO Combustible para 2 vehículos Culiacán $600.00 cafetería $1000.00= $1,600.00 Mocorito, combustible $1,200.00 2 alimentos para 4 personas $2,400.00; Peaje $300.00; tarjeta telefónica $100.00; cafetería 1,000.00; $5,000.00. Culiacán a Salvador Alvarado, combustible $1000.00, peaje $300.00, Alimentos 4 personas $2,400.00; cafetería $1,000.00; tarjeta telefónica $100.00; = $4,800.00. | $11,400.00 | Porque estos municipios son parte de la meta a alcanzar. |
| Impartición de 3 Pláticas "Mujeres ejerciendo sus derechos” | Participación Ciudadana | abril | Platicas Mujeres ejerciendo sus derechos y difusión del PAVPMRG, ZONA SUR Mazatlán, vehículo 1 combustible $1,500.00; vehículo 2 combustible $200.00 cafetería $1,000.00; 2 alimentos para 2 personas $1,200.00; peaje $700.00 tarjeta telefónica $100.00; = $4,700.00.  El Cosalá, combustible vehículo 1 $1,800.00, 2 alimentos para 2 personas $1,200.00; peaje $850.00; vehículo 2 combustible $ 800.00, 1 alimento 2 personas $600.00, peaje $150.00 tarjeta telefónica $100.00; cafetería $1,000.00; = $6,500.00.  San Ignacio, vehículo 1 combustible $1,800.00; 2 alimentos para 2 personas $1,200.00; tarjeta telefónica $100.00; peaje $850.00; vehículo 2 combustible $800.00, alimentos, 2 personas, peaje $150.00 cafetería $1,000.00; = $6,500.00. | $17,700.00 | Porque estos municipios son parte de la meta a alcanzar. |
| Impartición de 3 Pláticas "Mujeres ejerciendo sus derechos” | Comisión de Paridad de Género | Mayo | Platicas Mujeres ejerciendo sus derechos y difusión del PAVPMRG, ZONA NORTE Combustible Vehículo 1 Culiacán a Choix $ 1,500.00, 2 alimentos para 2 personas $1,200.00; Peaje $360.00; Vehículo 2 Los Mochis a Choix combustible $ 500.00, 1 Alimento 2 Personas $ 600.00; tarjeta telefónica $100.00; cafetería 1,000.00; $ 5,360.00. Vehículo de Culiacán a Los Mochis combustible $1,200.00, peaje $360.00, 2 Alimentos 2 personas $1,200.00; Vehículo 2 combustible $ 200.00, cafetería $1,000.00; tarjeta telefónica $100.00; = $4,060.00, Vehículo 1 Culiacán Guasave combustible $ 1,000.00; 2 alimentos para 2 personas $1,200.00; Peaje $360.00; Vehículo 2 Los Mochis a Guasave Combustible $ 500.00, 1 Alimento 2 Personas $ 600, cafetería $1,000.00; tarjeta telefónica $100.00; = $ 4,760.00 | $14,180.00 | Porque estos municipios son parte de la meta a alcanzar. |
| Reunión ante INMUJERES para implementar la Norma Mexicana de Género al interior del IEES. | Comisión de Paridad de Género | junio | Seguimiento ante el INMUJERES, vuelos redondos para 2 personas, alimentos y taxis = $ 14,520 | $14,520 | Realizar los trámites correspondientes para la certificación |
| Realizar la Difusión del Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género en el estado de Sinaloa. | Comisión de Paridad de Género y Administración | Junio | Para ello se distribuirán las invitaciones entre las personas que integran el directorio; se preparará el escenario y se realizará el evento en el espacio elegido para ello. |  | Son actividades que forman parte del proyecto para alcanzar la meta. |
| Preparación de la "Escuela de Liderazgo Político de las Mujeres Sinaloenses". | Comisión de Paridad de Género | Julio | Talleristas: 3 nacionales: Concertar a los especialistas, firmar convenio y pagar sus honorarios 10,000.00. c/u= 30,000.00. Boletos de avión, hospedaje y 3 alimentos. 7,700.00 c/u: =$23,100.00. servicio de cafetería para $ 4000 | $57,100.00 | Se requiere contratar una persona en la materia, que desarrolle esta clase de actividades |
| Dar seguimiento de la Norma Mexicana de Género al interior del IEES. | Comisión de Paridad de Género | Agosto | Seguimiento ante el INMUJERES, vuelos redondos para 2 personas, alimentos y taxis = $14,520.00. | $14,520.00 | Realizar los trámites correspondientes para la certificación |
| Preparar el Foro en conmemoración del Aniversario del voto femenino en México. | Comunicación, Administración y Educación Cívica | Septiembre | Contactar con especialistas en temas de género, nacional y locales Conferencista nacional, firmar convenio y pagar sus honorarios: $ 12,000. Boletos de avión, hospedaje y 3 alimentos. $7,700.00, Escenario 5,000 Cafetería $ 3,000.00. | $27,700.00 | Son necesarios los servicios profesionales de las personas expertas en la materia. |
| Foro en conmemoración del aniversario del voto femenino en México. | Presidencia, Comunicación, Comisión de Paridad de Género y Administración | Octubre | Para ello se distribuirán las invitaciones entre las personas que integran el directorio; se preparará el escenario y se realizará el evento en el espacio elegido para ello. | $900 | Son actividades que forman parte del proyecto para alcanzar la meta. |
| Combustible: $600.00; invitaciones: $300.00. |
| Actividades que se desarrollaran dentro de los 16 días de activismo, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. | Presidencia, Comunicación, Comisión de Paridad de Género y Administración | Octubre | 1 Ponente nacional, firmar convenio y pagar sus honorarios: $ 24,000.00; boletos de avión, hospedaje; 3 alimentos. $7,900.00; cafetería $3,000.00. 2 banners o lonas $300.00; c/u= $600.00, | $35,500.00 | Se requiere contratar una persona especialista en la materia, que desarrolle esta clase de actividades. |
| Foro en Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | Comunicación, Administración y Comisión de Paridad de Género | Noviembre | Para ello se distribuirán las invitaciones entre las personas que integran el directorio, se preparará el escenario y se realizará el evento en el espacio elegido para ello. Combustible 600, invitaciones 300 | $900.00 | Son actividades que forman parte del proyecto para alcanzar la meta. |
| Elaboración del informe final del proyecto | Comisión de Paridad de Género | Diciembre | Realizar un análisis del proyecto y presentar un informe final. |  | Es necesario para mostrar de manera ordenada y concisa el cumplimiento de los objetivos, la metodología, las metas, y, el análisis de resultados |
| Costo aproximado del proyecto | | | | $252,600.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto de Igualdad de género y no Violencia en una Democracia Paritaria 2021**  **Área: Comisión de Paridad de Género** | | | | | | | |
| **Actividad** | **Responsable** | | **Período de Ejecución** | | **Requerimiento (Descripción de recursos: técnicos, materiales y humanos)** | **Costo** | **Justificación** |
| Desarrollar y diseñar el proyecto. | Comisión de Paridad de Género, Comunicación y Presidencia | | Enero | | Desarrollar, presentar y diseñar el proyecto para su aprobación. |  | Es importante la planeación ya que es la etapa básica para definir las metas, períodos de cumplimiento y prever recursos para la ejecución. |
| Impresión de materiales de promoción y difusión sobre el ejercicio igualitario y sin discriminación de los derechos político-electorales | Comisión de Paridad de Género, Comunicación y Administración | | Febrero | | Diseño y divulgación en redes de trípticos informativos sobre el voto y paridad de género y Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género para el Estado de Sinaloa, ejercicio igualitario y sin discriminación de los derechos político-electorales |  | Son materiales distintivos institucionales, de promoción y difusión. |
| Programación de Conferencia en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer | Comisión de Paridad de Género, Comunicación y Administración | | Febrero | | Se invitará a una persona conferencista reconocida de Sinaloa, para que imparta una conferencia y se trabajará en la gestión correspondiente. |  | Se requiere contratar una persona especialista en la materia, que desarrolle esta clase de actividades. |
| Preparar Conferencia en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer | Presidencia, Comisión de Paridad de Género y, Administración | | Febrero | | Honorarios de una persona conferencista nacional $10,000.00 | $10,000.00 | Son necesarios los servicios profesionales de una persona experta en la materia. |
|  | | | | | | | |
| Reunión de Consejeras Electorales de Consejos Distritales y Municipales | | Comisión de Paridad de Género y Administración | | Febrero | Apoyo del área de sistemas del Instituto para levar a cabo la capacitación |  | Capacitarlas sobre las reformas en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género, así como las obligaciones que tiene el Instituto en estos temas. |
| Realizar la Difusión de las herramientas para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género en el estado de Sinaloa. | | Comisión de Paridad de Género y Administración | | Febrero | Para ello se enviarán vía electrónica las invitaciones entre las personas que integran el directorio para llevar a cabo la actividad en forma virtual por motivo de la pandemia Sars-Covid-19 se preparará el escenario y se realizará el evento en el espacio elegido para ello. |  | Son actividades que forman parte del proyecto para alcanzar la meta. |
| Impartición de Pláticas "Mujeres ejerciendo sus derechos” | | Comisión de Paridad de Género | | Febrero | Platicas Mujeres ejerciendo sus derechos y difusión del PAVPMRG, Zona Centro (Culiacán y Navolato) |  | La importancia de que las mujeres conozcan sus derechos y la ruta a seguir para hacerlos valer. |
| Capacitación a ciudadanas que aspiran a registrarse a una candidatura para el presente proceso electoral | | Comisión de Paridad de Género | | Febrero | Se llevará a cabo capacitación por parte de Consejeras de la Asociaron Mexicana de Consejeras Electorales AC como parte del programa “Red Nacional de Candidatas” en dos fines de semana en forma virtual con quienes se inscriban previamente. |  | Es importante y necesario que quienes aspiren a un cargo de representación popular conozcan las obligaciones que conlleva, así como sus derechos, a efecto de contar con representantes que conozcan sus funciones. |
| Realizar la Conferencia en Conmemoración del día internacional de la mujer | | Comisión de Paridad de Género | | Marzo | Para ello se enviarán vía electrónica las invitaciones entre las personas que integran el directorio para llevar a cabo la actividad en forma virtual por motivo de la pandemia Sars-Covid-. |  | Es necesario realizar estas actividades para que se haga efectivo lo programado |
| Impartición de Pláticas "Mujeres ejerciendo sus derechos” | | Comisión de Paridad de Género | | Marzo | Pláticas Mujeres ejerciendo sus derechos y difusión del PAVPMRG, Zona Centro (Badiraguato y Mocorito). |  | Porque estos municipios son parte de la meta a alcanzar. |
| Impartición de Pláticas "Mujeres ejerciendo sus derechos” | | Comisión de Paridad de Género | | Abril | Pláticas Mujeres ejerciendo sus derechos y difusión del PAVPMRG, Zona Norte (Sinaloa, Los Mochis y Guasave) |  | Porque estos municipios son parte de la meta a alcanzar. |
| Impartición de Pláticas "Mujeres ejerciendo sus derechos” | | Comisión de Paridad de Género | | mayo | Pláticas Mujeres ejerciendo sus derechos y difusión del PAVPMRG, Zona Sur (Mazatlán- Concordia, San Ignacio y Cosalá) |  | Porque estos municipios son parte de la meta a alcanzar. |
| Preparación de la "Escuela de Liderazgo Político de las Mujeres Sinaloenses". | | Comisión de Paridad de Género | | Mayo | Tres talleristas nacionales: Concertar a las personas especialistas, firmar convenio y pagar sus honorarios; $10,000.00 c/u para impartir en la zona norte, centro y sur. **Total**.$30,000.00 | .$30,000.00 | Se requiere contratar a personas especialistas en la materia, que desarrolle esta clase de actividades |
| Preparar el Panel/ Exposición teatral en conmemoración del Aniversario del voto femenino en México. | | Presidencia, Comunicación y Comisión de Paridad, Administración | | Septiembre | Contactar con 3 especialistas en temas de género, nacional y locales, conferencista nacional, firmar contrato y pagar sus honorarios:  **Total**  .$30,000.00 | .$30,000.00 | Se requiere contratar una tres personas especialistas en la materia, que desarrollen esta clase de actividades. |
| Preparar el Foro en conmemoración del Aniversario del voto femenino en México. | | Comunicación, Administración y Educación Cívica | | Septiembre | 1 Ponente una persona ponente nacional, firmar convenio y pagar sus honorarios: $10,000.00  . **Total: $**10,000.00 | $10,000.00 | Son necesarios los servicios profesionales de las personas expertas en la materia. |
| Foro en conmemoración del aniversario del voto femenino en México. | | Presidencia, Comunicación, Comisión de Paridad de Género y Administración | | Octubre | Para ello se distribuirán enviarán vía electrónica las invitaciones entre las personas que integran el directorio; para la realización del evento |  | Son actividades que forman parte del proyecto para alcanzar la meta. |
| Actividades que se desarrollarán dentro de los 16 días de activismo, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. | | Presidencia, Comunicación, Comisión de Paridad de Género y Administración | | Octubre | Se llevarán a cabo en la zona norte, centro y sur. 3 Ponentes nacionales, una persona ponente para cada zona.  firmar convenio y pagar sus honorarios: $10,000.00 cada una. **TOTAL** $30,000.00 | $30,000.00 | Se requiere contratar una tres personas especialistas en la materia, que desarrolle esta clase de actividades. |
| Acercamiento con INMUJERES para iniciar la implementación de la Norma Mexicana de Género al interior del IEES. | | Comisión de Paridad de Género | | Octubre | Vuelos redondos para 2 personas, alimentos y taxis **Total:$14,280.00** | $14,280.00 | Realizar los trámites correspondientes para la certificación |
| Panel en conmemoración del Aniversario del voto femenino en México. | | Presidencia, Comunicación y Comisión de Paridad, Administración | | Octubre | Para ello se contratará una persona especialista en el tema y se distribuirán las invitaciones entre las personas que integran el directorio  **Total:** .$10,000.00 | $10,000.00 | Se requiere contratar una persona especialista en la materia, que desarrolle esta clase de actividades. |
| Foro que se desarrollará dentro de los 16 días de activismo, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. | | Comunicación, Administración y Comisión de Paridad de Género | | Noviembre | Se invitará a participar como ponentes a personas especialistas en el tema y para ello se distribuirán las invitaciones entre las personas que integran el directorio, para la realización del evento |  | Son actividades que forman parte del proyecto para alcanzar la meta. |
| Presentación de cuadernillos sobre derechos político-electorales. | | Presidencia, Comunicación y Comisión de Paridad, Administración | | Noviembre | Diseñar y divulgar los cuadernillos de 30 páginas |  | Son actividades que forman parte del proyecto para alcanzar la meta. |
| Dar seguimiento de la Norma Mexicana de Género al interior del IEES. | | Comisión de Paridad de Género | | Diciembre | Seguimiento ante el INMUJERES, vuelos redondos para 2 personas, alimentos y taxis **Total:$14,520.00** | $14,520.00 | Es necesario para mostrar de manera ordenada y concisa el cumplimiento de los objetivos, la metodología, las metas, y, el análisis de resultados |
| Elaboración del informe final del proyecto | | Comisión de Paridad de Género | | Diciembre | Realizar un análisis del proyecto y presentar un informe final. |  | Realizar los trámites correspondientes para la certificación |
| Costo aproximado del proyecto | | | | | |  | $148,800.00 |
|  | | | | | |  |  |